ПРОГРАММА

реализации ФГОС НОО на 1 ступени общего образования

МОУ Пышминская СОШ 2011-2012 учебный год

Цель программы: создание оптимальных условий реализации ФГОС НОО в МОУ Пышминская СОШ.

Задачи программы:

1.Определить элементы управления и организации образовательного пространства, способствующие эффективной реализации ФГОС НОО.

2. Обеспечить согласованность содержания деятельности структурных компонентов.

3. Обеспечить условия для межструктурной связи.

Планируемый результат: Повышение профессионального уровня педагогов; координация деятельности школы в решении проблемы качества образованности учащихся и уровня воспитанности учащихся начальной школы.

Основные направления деятельности:

- создание нормативно-правовых условий;

- организационных условий;

-научно-методических условий;

- развитие материально-технических условий;

- развитие информационных ресурсов;

- повышение квалификации педагогов;

- внедрение современных образовательных подходов в образовании (системно-деятельностного подхода, информационно- коммуникационных технологий, интерактивного и проектного методов).

Программа реализуется через систему методической и управленческой деятельности, непрерывное образование и самообразование учителей, через работу творческих (рабочих, целевых) групп учителей, через взаимодействие всех участников образовательного процесса.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Мероприятия | Планируемый результат | Сроки | Ответственный |
| Нормативно-правовые | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО | сентябрь | Исаев Д.П. |
| Внесение изменений и дополнений в ООП НОО | Сентябрь-октябрь | Лемешева Н.М. |
| Разработка учебного плана НОО | Май, август | Лемешева Н.М. |
| Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение в реализацию ФГОС ООО. | В течение года | Лемешева Н.М. |
| Разработка приказов об организации творческих (целевых, рабочих) групп по созданию единичных целевых проектов | В течение года | Лемешева Н.М. |
| Проведение педагогами анализа условий и средств формирования УУД на уроке (отражение в рабочих программах, календарно-тематическом планировании) | Август | Лемешева Н.М. |
| Совершенствование программы «Система оценки достижения требований стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования» | Октябрь-ноябрь | Лемешева Н.М. |
| Разработка программ управленческой деятельности классных руководителей в аспекте содержания ФГОС НОО | Развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира | Август-сентябрь | Калимуллина Н.В.  Петрова Н.В. |
| Организационные | Создание программ:  - методической работы,  - программы ШМО,  - программы ВШК,  - воспитательной работы,  - психолого-педагогического сопровождения,  обеспечивающих введение ФГОС НОО | Обеспечение единых подходов всех участников образовательного процесса к реализации ООП НОО | август | Лемешева Н.М.  Нидербергер О.А.  Бабинова И.И.  Петрова Н.В.  Умерова Ю.С. |
| Изучение методической литературы серии «Стандарты второго поколения» | Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в ОУ | В течение года | Лемешева Н.М. |
| Проведение инструктивно-методических совещаний по созданию целевых групп для разработки:  - программы мониторинга уровня сформированности УУД;  - программы формирования метапредметных и личностных УУД | Обеспечение управленческих механизмов введения ФГОС, определение проблемного поля, выработка способов их решения | сентябрь | Лемешева Н.М.  Бабинова И.И. |
| Организация работы целевых групп по разработке:  - программы мониторинга уровня сформированности УУД;  - программы формирования метапредметных и личностных УУД |  |  |  |
| Подбор, разработка и применение интегрированных работ, диагностических материалов в соответствии требованиям ФГОС НОО | Регулирование состояния и развития системы образования в ОУ | В течение года | Лемешева Н.М.  Бабинова И.И. |
| Организация работы службы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса | Создание структуры единого здоровьесберегающего пространства | В течение года | Лемешева Н.М.  Умерова Ю.С. |
| Родительские собрания «Чему научат в школе?» (1,2, 4 кл.) | Информированность родителей  Развитие общественной составляющей в управлении ОУ | Август  май | Лемешева Н.М. |
| Реализация принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением, включая формы публичной отчетности. | В течение года | Исаев Д.П. |
|  | Формирование универсальных учебных действий (цикл уроков, ориентированных на формирование конкретных УУД) | Определение проблемного поля, выработка способов их решения | В течение года | Лемешева Н.М. |
| Научно-методическое  Повышение квалификации педагогов Внедрение современных образовательных подходов в образовании | Отработка механизмов взаимодействия ОУ общего и дополнительного образования по обеспечению условий развития информационной образовательной среды. | Развитие информационной образовательной среды.  Наращивание потенциала системы общения | В течение года | Лемешева Н.М. |
| Проведение педсоветов, совещаний, семинаров:  - Проблемно-диалогическое обучение;  - Проблемное обучение;  -Системно-деятельностный подход в рамках урока и внеурочной деятельности;  - Профессиональная компетентность педагогов в свете требований ФГОС; | Обеспечение управленческих механизмов введения ФГОС, повышение уровня профессионализма педагогов | В течение года | Лемешева Н.М.  Нидербергер О.А. |
| Проведение мастер-классов по организации образовательного процесса с позиций системно-деятельного подхода | Повышение квалификации педагогов, представление опыта работы .  Наращивание потенциала системы общения. | В течение года | Лемешева Н.М.  Бабинова И.И.  Нидербергер О.А. |
| Участие педагогов начальной школы в муниципальных, окружных, областных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам ФГОС НОО, в том **числе дистанционных (по плану методической работы)** | Повышение квалификации педагогов, представление опыта работы.  Наращивание потенциала системы общения. | В течение года | Лемешева Н.М.  Бабинова И.И.  Нидербергер О.А. |
|  | Посещение уроков в 1-4 классах администрацией ОУ, взаимопосещение педагогами ОУ | В течение года | Лемешева Н.М.  Бабинова И.И.  Нидербергер О.А. |
| Материально-техническое | Анализ имеющихся материально-технических условий реализации Стандарта на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС НОО. | Обеспечение введения ФГОС НОО  Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО | В течение года | Исаев Д.П.  Лемешева Н.М.  Лукина Н.Ф. |
| Подготовка заявок ОУ на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. |
| Разработка программ развития материально-технических условий в ОУ, соответствующих требованиям ФГОС НОО |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений. |
| Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |
| Анализ эффективности использования имеющегося оборудования в образовательном процессе |
| Развитие информационных ресурсов | Своевременное обеспечение образовательного процесса учебной, учебно-методической литературой | Обеспечение введения ФГОС НОО | В течение года | Загудаева М.В. |
|  | Создание базы данных по литературе серии «Стандарты второго поколения» |
|  | Подбор литературы по проблеме внедрения ФГОС НОО |